## Sheet1
测试软件版本：32线路测算法软件V1.1
注意：？表示待定。优先级由高到低是1～4。
更新时间：2020-03-16
优化项 | 序号 | 优化项（或新增功能）描述 | 优先级 | 是否添加到用户版本 | 是否添加到内部测试版本 | 预计耗时 | 是否完成 | 完成版本
软件 | 1 | 缩短每次重新加载数据的等待时间 | 1 | 是 | 是 |  | 是 | V1.2
| 2 | 缩小视频保存的文件大小 | 4 | 是 | 是 | 24h
| 3 | 添加视频融合成功的目标框绘制ID功能 | 3 | 是 | 是 |  | 是 | V1.2
| 4 | 添加点云和视频目标框隐藏/显示切换功能 | 1 | 是 | 是 | 1h | 是 | V1.2
| 5 | 添加点云显示控件绘制雷达坐标系xyz轴 | 3 | 是 | 是 | 8h | 是 | V1.2
| 6 | 添加日志功能 | 1 | 是 | 是 | 4h | 是 | V1.2
| 7 | 是否要支持单独显示点云或视频，一方停了，不出列表结果 | 2 | 是 | 是 | 8h | 是 | V1.2
| 8 | 添加加离线文件默认循环播放功能 | 2 | 是 | 是 |  | 是 | V1.2
| 9 | 添加点云界面双击将Z轴归零操作功能，便于观看 | 2 | 是 | 是 | 6h | 是 | V1.2
| 10 | 添加点云界面网格 | 3 | 是 | 是 | 8h
| 11 | 添加点云界面选点功能 | 3 | 是 | 是 | 24h
| 12 | 把自标定算法和生成bmp点云图并替换旧图的功能，融合到软件中 | 2 | 是 | 是 | 80h（考虑到可能出现问题，最多预估时间，可能很快）
| 13 | source列可隐藏 | 1 | 去除source列 | 保留source列 |  | 是 | V1.2
| 14 | 点击目标框，选中，弹出目标信息，高亮标出视频对应目标，以及列表对应行 | 1 | 是 | 是 | 40h
| 15 | 点云图中添加人行道 | 3 | 是 | 是 | 8h
| 16 | 点云图中添加视频视场范围 | 2 | 是 | 是 | 8h
| 17 | 添加多路视频显示 | 1 | 是 | 是 | 8h | 是 | V1.2
共需要6周左右